## ГИА
Приложение №1
к приказу МОУ Ширинская /ОШ ЯМР
от 02.09.2019 года № 10
"Дорожная карта"
подготовки, организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего
образования в МОУ Ширинская ОШ ЯМР в 2020 году
№ п/п | Мероприятия | Классы | Ответственный | Сроки | Документы на выходе
1 | Проведение совещания по результатам государственной итоговой аттестации в 2018-2019 уч. году | 9 | Савельева И.Н. | август | Протокол совещания
2 | Назначение ответственного за организацию ГИА-2020 в ОО, за формирование электронной базы участников ГИА-2020 | 9 | Савельева И.Н. | сентябрь | Приказ
3 | Совещание с классным руководителем 9 класса по вопросам подготовки и порядка проведения ГИА | 9 | Савельева И.Н. | октябрь | Протокол совещания
4 | Проведение первичного родительского собрания для родителей обучающихся 9 класса по вопросам порядка проведения ГИА-9 | 9 | Орлова С.В. | октябрь | Протокол собрания
5 | Первичный инструктаж обучающихся 9 класса по вопросам оформления бланков на ГИА | 9 | Учителя-предметники | октябрь | Ведомость проведения инструктажа
6 | Сбор копий документов (паспорт, СНИЛС) обучающихся 9 класса. | 9 | Орлова С.В. | октябрь | Копии паспортов, СНИЛСов
7 | Сбор предварительного выбора экзаменов ГИА | 9 | Орлова С.В. | октябрь | Список
8 | Проверка и корректировка персональных данных в РИС ГИА в соответствии с документами. | 9 | Пухова О.А. | декабрь | РИС ГИА
9 | Проведение пробного собеседования по русскому языку | 9 | Ловецкая Т.С. | январь | Протоколы проведения
10 | Инструктаж обучающихся 9 классов по вопросам порядка проведения итогового собеседования по русскому языку под подпись в ведомость | 9 | Орлова С.В. | январь | Ведомость проведения инструктажа
11 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями памяток проведения итогового собеседования по русскому языку | 9 | Орлова С.В. | январь | Подписанные памятки
12 | Выдача уведомлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку под подпись в ведомости | 9 | Савельева И.Н. | январь | Уведомления, Ведомость выдачи
13 | Проведение итогового собеседования по русскому языку на базе МОУ Курбская СОШ ЯМР | 9 | Алексохина О.А. | февраль | Протоколы проведения
14 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями правил проведения ГИА-9 и информационных материалов ГИА | 9 | Савельева И.Н. | февраль | Правила проведения ГИА, Ведомость выдачи
15 | Выдача расписаний проведения ГИА-9 под подпись в ведомость | 9 | Савельева И.Н. | февраль | Ведомость выдачи расписаний
16 | Проведение родительского собрания для родителей обучающихся 9 класса по процедуре проведения ГИА-9 | 9 | Савельева И.Н. | январь-февраль | Протокол родительского собрания
17 | Составление баз данных результатов выполнения диагностических работ СТАТГРАД в формате ОГЭ по всем выпусникам 9 класса. Прогноз результатов ОГЭ. | 9 | Пухова О.А. | ноябрь-декабрь, март-апрель | Протоколы проведения
18 | Проведение педсовета по допуску к итоговой аттестации | 9 | Савельева И.Н. | май 2020 | Приказ
19 | Подготовка графика консультаций по предметам ГИА в период проведения ГИА | 9 | Пухова О.А. | май | График
20 | Выдача уведомлений на участие в ГИА | 9 | Савельева И.Н. | май | Ведомость
21 | Проведение заключительного родительского собрания для родителей обучающихся 9 класса по вопросам порядка проведения ГИА-9 | 9 | Орлова С.В. | май | Протоколы проведения
22 | Заключительный инструктаж обучающихся 9 класса по вопросам порядка проведения ГИА | 9 | Пухова О.А. | май | Ведомость проведения инструктажа
23 | Получение результатов ГИА , подготовка статистики | 9 | Пухова О.А. | май-июнь 2020 | отчет
24 | Организация участия в ГИА в основной период | 9 | Пухова О.А | май-июнь 2020 | Приказы на сопровождение
25 | Проведение тренировочных работ , опубликованных в системе СтатГрад | 9 | Пухова О.А. | В течение года | Протоколы
26 | Размещение информации по подготовке и проведению ГИА на сайте школы | 9 | Пухова О.А. | В течение года | Страница сайта
27 | Психологическая подготовка обучающихся к ГИА | 9 | О/рлова С.В. | В течение года
28 | Размещение информации по подготовке и проведению ГИА на стенде школы | 9 | Пухова О.А. Орлова С.В. | В течение года | Стенд в школе
29 | Курсовая подготовка всех категорий лиц, занятых в подготовке и проведении ГИА | 9 | Савельева И.Н. | В течение года | Документы

## Тренировочные работы
Тренировочные работы в системе СтатГрад в формате ОГЭ
Дата | 9 классы
2019-10-16 | Руссикй язык
2019-10-23 | Обществознание
2019-10-25 | Информатика
2019-11-05 | Биология
2019-11-08 | География
2019-11-12 | Маткматика
2019-11-25 | Биология
2019-11-27 | Информатика
2019-12-19 | Обществознание
2020-01-15 | География
2020-01-21 | Биология
2020-01-24 | Русский язык
2020-01-28 | Обществознание
2020-01-29 | Математика
2020-01-30 | Информатика
2020-02-04 | Математика
2020-03-04 | Обществознание
2020-03-05 | Математика
2020-03-16 | География
2020-04-17 | Биология
2020-04-24 | Информатика
2020-04-29 | География
2020-05-14 | Обществознание