Примерный план мероприятий (дорожная карта)

Приложение 1 к приказу

№163 от 28.12.2022г.

по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно - научной

и технологической направленностей «Toчкa роста»

(далее — Центр «Точка роста»)

в MOУ Ширинская ОШ ЯМР

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка нормативной и распорядительной документации |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | декабрь 2022 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | декабрь 2022 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу |
| 1.3 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» | январь 2023 | Савельева И.Н. директор | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 1.4 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» | до 30.12.2022 | Савельева И.Н., директор, рабочая группа, руководитель центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.5 | Приказ о создании Центра «Точка роста» | март-апрель 2023 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу, размещен а официальном сайте ОО |
| 1.6 | Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | март-апрель 2023 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения | апрель 2023 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу |
| 1.8 | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | декабрь 2022 | Савельева И.Н., директор | Приказ вступил в силу |
| 1.9 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2023 | Савельева И.Н., директор | Штатное расписание утверждено |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО | август 2023 | Савельева И.Н., директор | Должностные инструкции утверждены |
| 1.11 | Внесение изменений в ООП HOO, ООП ООО, ООП COO: - целевой раздел (планируемые результаты); | до 30.06.2022 | Савельева И.Н., директор, учителя учебных предметов биология, физика, | Утверждены изменения в ООП HOO, ООП ООО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной |

|  | содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) |  | химия, педагоги дополнительного образования | деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП HOO, ООП ООО, ООП COO, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Финансово – хозяйственная деятельность |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра | до 30 марта 2023 | Савельева И.Н., директор, ответственный за | Согласован проект зонирования или дизайн-проект |
|  |  |  | реализацию |  |
|  |  |  | мероприятия |  |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно- сметной документации на ремонт помещений | февраль-март 2023 | Савельева И.Н., директор | Получено заключение госэкспертизы |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | декабрь 2022- январь 2023, до 30.03.2023 | Савельева И.Н., директор, ответственный за реализацию | Сформирован перечень оборудования и мебели |
|  |  |  | мероприятия |  |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра | до 30 мая 2023 | Савельева И.Н., директор | Получено заключение контракта на ремонт помещений |
| 2.5 | Проведение ремонтные работ | до 20 августа 2023 | Савельева И.Н., | Приведены помещения в соответствие с |
|  |  |  | директор, | согласованным дизайн-проектом |
|  |  |  | ответственный за |  |
|  |  |  | реализацию |  |
|  |  |  | мероприятия |  |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели | до 20 августа 2023 | Савельева И.Н., директор | Мебель в соответствии с согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного | согласно графику | Савельева И.Н., | Заключены договора ответственного |
|  | оборудования. Подготовка договоров |  | директор, | хранения |
|  | ответственного хранения |  | ответственный за | Оборудование готово к использованию. |
|  |  |  | реализацию |  |
|  |  |  | мероприятия, |  |
|  |  |  | ответственный за |  |
|  |  |  | хранение |  |

| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения | согласно графику | Савельева И.Н., директор, главный бухгалтер | Оборудование принято на баланс образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | при возникновении затруднений в использовании оборудования | Руководитель центра, педагоги | Своевременные обращения в ГКУ ЯО Агентство |
| 2.10 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета |
|  | 3. Организационные мероприятия |
| 3.1 | Создана рабочая гpyппa по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» | до 30.12.2022 | Савельева И.Н., директор, руководитель центра | Рабочая гpyппa создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» |
| 3.2 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01 сентября 2023 | Савельева И.Н., директор Руководитель Центра | Приказ об утверждение режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.3 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (littrs://yar.pfdo.ru) | До 30 августа 2023 | Савельева И.Н., директор | Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области |
| 3.4 | Открытие центра образования «Точка роста» | 01.09.2023- 15.09.2023 г. | Савельева И.Н., директор, руководитель центра | Начало работы Центра «Точка роста» |
| 3.5 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2023 | Савельева И.Н., директор | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.6 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области | август 2023 | Савельева И.Н., директор, заместитель директора, руководитель Центра «Точка роста» | В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», созданными и функционирующими в Ярославской области по направлениям Комплексного плана, а также определены: сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, |

|  |  |  |  | перечень мероприятий муниципального и регионального уровня в которых примут участие обучающиеся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Зачисление обучающихся на программы ДОД на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (littps://yar.pfdo.ru) | до 30 сентября 2023 | Савельева И.Н., директор | Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | 4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |
| 4.1 | Обучение педагогов по программам федерального оператора: сбор информации о педагогах центра; обучение педагогов; получение удостоверений | согласно графику до 1 сентября 2023 | Савельева И.Н., директор, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги | Получение удостоверений о прохождении ППK Учителя: физики, химии, биологии, технологии, информатики, начальных классов Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2023 |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППK «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ | согласно графику (до 01.09.2023) | Савельева И.Н., директор | Получение удостоверений о прохождении ППK |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ИРО/ЦНППМ | Савельева И.Н., директор | Справка |
| 4.4 | Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста» | в течение года по плану школы | Савельева И.Н., директор | План внутрифирменных семинаров и пед.советов в ООП Раздел 3. Кадровые условия. |
| 4.5 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале TP | ноябрь 2023 | Савельева И.Н., директор | Приказ об итогах мероприятия |
| 4.6 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2023 | Савельева И.Н, директор, заместитель директора по УВР | Протоколы совещаний Размещение информации на официальном сайте ОО |
|  | 5.Информационное сопровождение |
| 5.1 | Создание раздела сайта Центра «Точка роста» | март 2023 | Савельева И.Н., директор, Ответственный за сайт | Раздел создан |

| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15 июня 2023 | Савельева И.Н., директор, Ответственный за сайт | Раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | Ответственный за сайт | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на сайте ОО |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт. - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра | в течение учебного года | Руководитель Центра «Точка роста» | Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
|  | 6. Мониторинговые и контрольные мероприятия |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |  |  |  |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения IIПK педагогами TP в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Зам. директор по УBP, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППK педагогами TP у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Зам. директора по УBP, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2023 |
| 6.1.3 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | 25 августа 2023 года | Савельева И.Н., директор, ГКУ ЯО Агентство | Фотомониторинг и реестр документов, подтверждающих приемку материалов ценностей и услуг, Центра «Точка роста» направлена в ГKY ЯО Агентство |
| 6.1.4 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 15.09.2023 15.12.2023 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально | Савельева И.Н., директор, ГКУ ЯО Агентство | Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.5 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д. | 15.09.2023 15.12.2022 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально | Савельева И.Н., директор | Информация направлена в ГАУДПО ЯО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.6 | Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста» | 15.09.2023 15.12.2022 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально | руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство | отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста», направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.2 | ОО |  |  |  |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.08.2023 | Савельева И.Н.директор | Справка или приказ до 25.08.2023 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | в течение учебного года | Администрация ОО | Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Савельева И.Н., директор | Учет оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: организация образовательной деятельности, анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в BПP и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация ОО | Контроль организован Приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | Савельева И.Н.директор | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |